**浙江大学大学生素质训练项目（SQTP）**

**中期考核表**

**项 目 名 称：****“探赜索隐”——大一学生信息检索能力提升项目**

**项 目 负 责 人：** **何铭源**

**所 在 院 系：** **求是学院蓝田学园**

**联 系 电 话：** **18969145628**

**电 子 邮 箱：** **hemingyuna@126.com**

**指 导 老 师：** **尹逊之**

**填 表 日 期：** **2025.3.7**

**浙江大学大学生素质训练项目（SQTP）工作小组制表**

**2025年2月**

1. 项目情况汇报

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、项目进展情况（已开展的实践活动、课程、培训等情况） | | | | | |
| 主题 | 时间 | | 参加对象、人数 | | 主要内容 |
| 前期准备工作 | 11月月初至月中 | | 唐焯奇，李泽楷（2人） | | 初期资料收集，了解本科低年级学生信息检索能力情况 |
| 问卷设计 | 11月初及三月初 | | 何天佑，唐焯奇，王弘晰，池昊璞 | | 前期调查问卷设计以及采访问题设计 |
| 答辩 | 11月中 | | 何铭源 | | 开题答辩 |
| 物资采购 | 2月中 | | 王弘晰 | | 中期采访奖品采购 |
| 采访及数据分析 | 3月初 | | 严骏驰，何天佑 | | 中期采访 |
| 分享会 | 4月中旬 | | 全体 | | 信息检索能力提升分享会，在会中设计题目引导大家亲自搜索问题，找到隐藏在网络中的信息 |
| 2、项目问题及解决措施 | | | | | |
| （项目进行过程中所遇到的实施性问题，团队的解决措施及效果）  存在的问题：1.学生参与度较低  2.项目资源不足  3.学生缺乏实际操作经验，理论与实践脱节  解决措施：  1.通过趣味性任务设计和奖励机制提高参与度  2.与图书馆等组织合作，提供必要的资源支持  效果：  调查问卷以及采访得到了不错的反馈结果，且获得了相应老师的指导，帮助我们对于项目有了更深的理解。 | | | | | |
| 3、组内人员（含负责人）分工情况（按贡献度排序后组内公示） | | | | | |
| 成员 | | 学号 | | 具体工作 | |
| 何铭源 | | 3240104481 | | 确立项目，统筹策划，答辩，PPT修改，参与制定问卷并帮助投放 | |
| 郑宇杰 | | 3240104152 | | 11月开题答辩PPT制作，问卷投放 | |
| 严骏驰 | | 3240103396 | | 采访及数据分析，辅助组织统筹，问卷投放 | |
| 王弘晰 | | 3240100416 | | 部分问卷设计，中期采访奖品采购 | |
| 王俊凯 | | 3240103784 | | 部分问卷设计，问卷制作，投放与整理 | |
| 何天佑 | | 3240103371 | | 部分问卷设计，采访 | |
| 池昊璞 | | 3240103723 | | 部分问卷设计，部分问卷制作，投放与整理 | |
| 李泽楷 | | 3240103471 | | 关于学生搜索现状的资料搜集 | |
| 唐焯奇 | | 3240103486 | | 部分问卷设计，初期资料收集 | |
| 吴恩迪 | | 3240103566 | | 后期推文制作，问卷投放 | |
| 4、后期工作安排 | | | | | |
| 接下来我们将对于采访结果以及问卷调查结果进行数据分析，再由大家共同开展有关提升信息检索能力的分享会。希望能实现本科低年级学生高中单一学习模式向自主学习模式中信息收集能力的过渡，形成行之有效的解决方案和清晰的信息源整理。 | | | | | |

1. 项目经费支出情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **已支出经费情况** | **类 别** | **金 额** | **备 注**  **（如有会议费、劳务费、培训费的请说明）** |
| *小额奖品* | *158.71* | *采访活动发放奖品7人* |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **合 计** | **158.71 元** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预计支出经费情况** | **类 别** | **金 额** | **备 注**  **（如有会议费、劳务费、培训费的请说明）** |
| *奖品费* | *200* | *作为分享会参与、答题奖品* |
|  |  |  |
| **合 计** | **200 元** | |

1. 指导老师意见

|  |
| --- |
| 项目进展有序，面对过程中出现的问题有恰当的解决思路，建议项目继续进行。  尹逊之指导老师签章：  2025年 3月 9日 |

1. 单位大学生素质训练项目（SQTP）工作小组意见

|  |
| --- |
| 负责人（签字）： （盖章）  年 月 日 |